
柳州职业技术学院文件

柳职院字〔2018〕12 号

[image: image1.wmf]                             
关于印发《柳州职业技术学院
基建项目代建管理制度》的通知
校属各部门：
根据柳州市人民政府《关于印发柳州市政府投资项目代建制暂行办法的通知》（柳政发〔2003〕42号）文件要求，为进一步规范学校基本建设项目代建管理工作，结合我校实际，制定了《柳州职业技术学院基建项目代建管理制度》，现印发给你们，请予以遵照执行。
附件：柳州职业技术学院基建项目代建管理制度
[image: image2.wmf]
柳州职业技术学院

                             2018年3月28日
柳州职业技术学院办公室                 2018年3月28日印发  

附件：
柳州职业技术学院基建项目代建管理制度
根据《柳州市人民政府关于印发柳州市政府投资项目代建制暂行办法的通知》（柳政发〔2003〕42号）文件要求，学校所有投资在200万元以上的基建项目（以下简称项目）均实行代建制，为进一步规范开展学校项目代建工作，制定本管理制度。
第一条  项目代建单位的确定
1. 学校应在向市发改委提交的申请项目立项或申请批复项目建议书的请示中提出建议选择的代建单位，由市发改委进行批复。
2. 代建单位确定后原则上不能更换；若因实际情况确实需要更换代建单位的，经向市发改委行文请示并获其批复同意后方可更换代建单位。
第二条  项目代建协议的签订
代建单位确定后，学校应尽快与代建单位签订项目代建委托合同（或项目代建协议，以下简称代建协议），代建协议内容应当包括：明确与代建单位的职责、工程建设管理的范围和内容、代建双方的权利和义务、管理费用的计取和支付（代建单位管理费根据国家财政部基本建设财务预算管理相关规定计取）、违约责任、双方约定的其他事项等各方面。
第三条　学校职责
1. 负责项目的编制及申报；
2. 参与设计，了解工程建设全过程；
3. 负责建设资金的筹措，建立项目专项帐户，按进度及时拔款；
4. 配合代建单位办理项目建设的相关手续。
第四条　代建单位职责
1. 以学校名义开展的工作：
（1）委托编制可行性研究报告，同时委托审批可研所需的各项评价，组织评审会，办理报批手续；
（2）办理建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、资产证；
（3）委托编制设计文件；
（4）负责办理征地拆迁的有关申报手续，在征地拆迁补偿安置方案、征地安置补偿方案经批准后，协助土地行政主管部门实施征地和实施征地拆迁；
2. 以代建单位名义开展的工作：
（1）组织设计评审，办理设计文件审批的有关手续；
（2）组织选择监理单位、施工单位和材料设备供货商的招标和比选工作；
（3）负责办理建设工程施工许可证、施工图审查和工程实施中有关手续；
（4）负责工程合同的洽谈与签订工作，按照合同条款管理，在建设过程中做好质量、安全、进度、投资控制工作；
（5）组织工程中间验收和竣工验收，按照国家规定对工程质量承担终身责任；
（6）审核、签证工程进度报表及提出进度拨款意见；
（7）按项目进度要求上报年度资金计划，并按月向学校和有关部门上报工程进度和资金使用情况；
（8）编制工程决算，负责项目竣工及有关技术资料的整理汇编及办理备案、资产移交手续。 
（9）代建工程的工程预、决算以市财政部门的审核为准。
（10）凡代建项目竣工验收后，产权属于学校的资产，在市财政监交下由代建单位移交给学校管理使用。
第五条  项目代建过程的管理
1. 学校应积极履行代建协议中明确的校方义务，并督促代建公司履行代建协议中明确的代建方义务。
2. 学校应见证项目建设过程中物料验收及重要节点，物料验收包括装修及安装工程主材验收，重要节点包括基槽验收、基础验收、主体结构验收、竣工初验、竣工验收、竣工交付等。
3. 学校应对项目建设过程中工程量增加及项目变更（以下统称“项目变更”）内容严格把关，并严格按照《柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市教育基本建设项目投资建设管理实施细则>的通知》（柳政办〔2016〕76号）要求督促代建单位执行项目变更相关流程，并完善相关材料。
4. 学校应督促代建单位按照财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）和自治区发展改革委《政府投资基本建设项目竣工验收管理办法（试行）》（桂发改重大〔2010〕1197号）、财政厅《基本建设项目竣工财务决算审批暂行办法》（桂财建〔2007〕229号）规定的相关要求开展项目竣工、竣工结算等相关工作。
第六条  项目资金管理
1. 项目资金范围。包括财政性资金和学校自筹资金。
2. 项目资金的审核拨付。 按基本建设资金管理办法进行管理，由学校审核拨付。具体情况如下：
（1）编制及评审可研、初设，委托施工图设计及施工图审查，委托测量、勘察，环境影响、地震安全、行洪影响、地质灾害、是否压覆矿床、水土保持、防雷等评价评审，关键技术的科研试验费用，重大技术问题的专家咨询费用、考察费用，招标及报建等阶段的费用，由代建单位编制资金使用计划，学校审核后拨付资金。
（2）征地费用：由代建单位根据国土部门做出的征地应缴国家费用和征地补偿预算方案，以及相关部门的收费通知做出资金使用计划，学校审核后拨付资金。如果在实施征地过程中发生超出补偿预算方案的费用，由代建单位与土地所有权人谈判约定数额，经国土部门审查后，由学校报教育、财政及发改部门审核，待财政资金到位后，学校审核拨付资金。
（3）拆迁费用：由代建单位根据经国土部门预算的征地拆迁费用及拆迁办核准的补偿方案及评估、拆后修复、安全评价等所需拆迁费用，做出资金使用计划工作，学校或财政部门按计划拨付使用。如果在拆迁过程中发生超出补偿方案的费用，由代建单位与被拆迁人谈判约定数额，经国土部门审查后，由学校报教育、财政及发改部门审核，待财政资金到位后，学校审核拨付资金。
（4）管线迁移费用：由代建单位与管线产权人根据有关补偿标准谈判约定数额，报学校审核后拨付资金。
（5）建安费：由代建单位每月根据施工进度计划编制资金使用计划，提交《柳州职业技术学院代建项目工程款支付证书》（附件），报学校审核后拨付资金。
（6）代建单位管理费：按照合同约定的比例实行总额控制，分年度据实列支；具体由代建单位提出管理费使用计划，报学校审核后拨付资金。
3. 项目资金的审批流程：根据《柳州职业技术学院财务支出审批管理暂行办法》（柳职院字〔2017〕11号文），代建单位提出资金申请及相关材料后，学校审批流程如下：
（1）事前审批：学校项目管理部门提交申请→分管项目校领导审核→财务处处长审核→分管财务校领导审核→校长审批。
（2）拨付审批：经过事前审批后，学校项目管理部门经办人提出资金支付→学校项目管理部门领导审核→会计审核→财务处处长审核→分管财务领导审核→校长审批。
第七条  项目质保
项目竣工交付使用后，在质保期间发现质保范围内问题的，学校应负责督促代建单位进行维保。
第八条  其它
1. 本制度所提及由学校开展的工作，均由学校相关行政管理部门以学校名义具体开展、实施。
2. 本制度所提及的各个文件，制定本制度时均为有效文件，若政府相关部门更新了相关文件，则应执行更新后的文件。
附件：柳州职业技术学院代建项目工程款支付证书
附件：
柳州职业技术学院代建项目工程款支付证书
工程名称：                         编号：第      期

	致： 

根据本工程施工合同约定，经审核               的第    期进度款申请资料，并扣除相关费用，同意本期支付工程款：（大写）       

（小写）          。请贵单位按照合同规定及时支付上述款项。

1．合同金额：        元。

2．已经业主核定进度报量总额：              。

3．本期施工单位申报进度款为：              。

4．经我方审核后本期进度款总额为：           。

5．本期应扣款为：                。

6．本期应付款为：                。

7．累计付款为：                  。

附件：1.承包单位工程付款申请表及附件

      2.项目监理机构审查记录

                                项目监理机构（章）：

                                总监理工程师（签字）：

                                日期：     年   月   日

	代建单位意见：
                      项目负责人：            日期：

	学校新校区建设办公室意见：
                      项目负责人：            日期：

	学校财务处意见：
                      项目负责人：            日期：

	学校领导审批：
                            签字：            日期：















































� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���








- 2 -
- 1 -

_1586088456.unknown

