柳州职业技术学院文件

柳职院字〔2018〕29 号

关于印发《柳州职业技术学院

校企合作项目管理办法》的通知

校属各部门：

为了规范我校校企合作项目管理，建立校企深度融合的长效合作机制，提升学校教育教学水平和人才培养质量，根据上级有关规定，结合我校实际情况，学校制定了《柳州职业技术学院校企合作项目管理办法》，现印发给你们，请予以遵照执行。

附件：柳州职业技术学院校企合作项目管理办法

柳州职业技术学院

2018年6月22日

柳州职业技术学院办公室                 2018年6月22日印发

附件1：

柳州职业技术学院校企合作项目管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步推动我校校企合作工作，加强科学化、规范化管理，建立校企深度融合的长效合作机制，提升学校教育教学水平和人才培养质量，更好地为地方经济升级、产业转型及经济社会发展服务，根据《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）、《职业学校校企合作促进办法》、（教职成〔2018〕1号）等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  依据是否占用学校场地或涉及建设资产资金，将校企合作项目分为重要校企合作项目和一般校企合作项目两类。

1.重要校企合作项目：占用校内场地或涉及资产资金内容（A类）。

2.一般校企合作项目：不占用校内场地、不涉及资产资金内容（B类）。

第三条  本办法适用于与企事业单位、行业组织在人才培养、创业就业、科研、技术服务等环节或领域开展的合作。

第二章  管理机构与职责

第四条  校企合作处是学校校企合作项目管理归口部门。二级学院是校企合作工作实施主体，是校企合作项目的具体实施单位,负责校企合作项目的日常管理。

第五条  校企合作处的主要职责是：

1.负责学校校企合作工作的统筹规划，制定校企合作年度工作计划。

2.建立健全校企合作管理制度，完善校企合作运行与管理体系。

3.加强学校与相关政府部门、行业组织、企事业单位的联系，拓宽校企合作的渠道与途径，推进校企合作项目向深度和广度发展。

4.负责重要校企合作项目的立项论证、质量监控、项目验收、绩效评价。

5.负责一般校企合作项目的备案管理。

6.负责校企合作项目合同（协议）的审查、收集、整理和立卷归档等管理工作。

7.负责筹办校企合作有关交流、研讨、总结表彰会等工作，总结和推广校企合作先进经验，巩固、拓展、提升校企合作成果，创新校企合作模式。

第六条  二级学院的主要职责是：

1.根据专业特点和工作需要，结合本管理办法制定二级学院管理制度或实施办法，规范校企合作各项工作。

2.制定本二级学院校企合作年度工作计划。

3.充分利用各种社会资源，积极联系合作单位，引进合作项目，并组织做好一般校企合作项目（B类）的论证、备案和重要校企合作项目（A类）的立项申报工作。

4.负责拟定《校企合作合同（协议）》，报校企合作处初步审核，合格后发起合同会签流程。

5.报送校企合作相关材料，接受校企合作处组织的检查、验收和绩效评价。

6.做好校企合作项目档案管理工作。

第三章  合作条件

第七条  校企合作的企业一般应具有独立的法人资格，具有较高的合作诚信度和社会责任感，拟合作的项目应符合学校定位和发展需求。不宜引进的校企合作项目范围：拟引进的合作项目中含有国家或行业协会明令禁止的设备、材料、工艺、技术。单纯进行商业性生产经营；有关法律、法规禁止的其它情形。

第四章  合作项目的管理

第一节  申报与立项

第八条  二级学院填写《柳州职业技术学院校立项申请与论证报告》（见附件3），对项目申报材料的真实性和完整性等进行审查，报校企合作处办理立项手续。

第九条  一般校企合作项目（B类）由二级学院组织论证，报校企合作处备案。重要校企合作项目（A类），由校企合作处组织论证，论证一般不少于7人，可由分管校企合作的校领导、校企合作处相关负责人、教务与实训管理处相关负责人、财务处相关负责人、后勤与资产管理处相关负责人、校内外专家等组成。

第二节  协议（合同）签订

第十条  校企合作项目的合作期限原则上为1～5年，最长期限不超过10年。协议到期后，校企双方可根据合作意愿和实际情况续签协议。

第十一条  《校企合作协议（合同）》签订的流程，按照学校CRP《柳州职业技术学院合同签订流程》办理。

第三节  项目实施及过程管理

第十二条  承担校企合作项目的二级学院加强对项目开展做好前期组织准备工作，并对项目建设运行进行有效的指导和督促检查。

第十三条  项目实施过程中，校企合作处对项目实施提供必要的协调和服务，并对项目实施进度及建设质量进行抽查。

第四节  经费及资产管理

第十四条  在校企合作项目实施过程中发生的费用支出，均应建立台帐，单独收支和核算。涉及资产资金按合同约定管理。

第五节  项目验收

第十五条  项目合同期满前一个月开展项目验收工作。一般校企合作项目（B类）由二级学院自行组织验收；重要校企合作项目(A类)由承担项目的二级学院向校企合作处提出验收申请。A、B类项目均需填写《柳州职业技术学院校企合作项目验收申请表》（见附件4），同时提供项目合作成果相关材料。

第十六条  重要校企合作项目(A类)验收，由校企合作处组织实施，主要通过听取汇报、查阅资料和实地查看等方式进行。

第十七条  验收结论分为“通过验收”、“未通过验收”两种。未通过验收的项目，责令限期整改，整改后再次组织验收。对于第二次验收仍未通过验收的项目，追究项目负责人及相关责任人的责任。

第五章  激励措施

第十八条  教师参与校企合作项目的业绩和工作量列入个人绩效考核中，可享受相应加分，作为年底评优评先的重要依据。

第十九条  校企合作工作的相关内容纳入学校二级学院年度工作绩效考核指标。

第六章  惩罚措施

第二十条  未经校企合作处立项，个人擅自以学校名义私下或使用资产与企业进行合作的，按学校相关规定处理；构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

第二十一条  校企合作项目实施过程中，项目负责人未按协议履行职责或合作内容发生重大变化，未书面通知校企合作处，造成的后果由项目责任人承担。

第七章  附则

第二十二条  本办法由校企合作处负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起施行。2013年4月27日印发的《柳州职业技术学院校企合作工作管理办法》（柳职院字〔2013〕13 号）同时废止。

附件：1.柳州职业技术学院校企合作项目立项流程

2.柳州职业技术学院校企合作项目验收流程

3.柳州职业技术学院校企合作项目立项申请与论证

报告

4.柳州职业技术学院校企合作项目验收申报表

附件1：

校企合作项目立项流程

| 流程图 | 实施 部门 | 责任人 | 过程描述及注意事项 | 支持性文件及记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作项目形成 项目入库 分管校领导审批（校长办公会或党委会审议） 二级学院论证 学校论证 A类 B类 | 二级学院 | 项目主管领导及项目负责人 | 选择合作对象具有法人地位；合作内容与学校发展规划相符；合作内容符合法律规定。 |  |
|  | 二级学院 | 项目主管领导及项目负责人 | 1.二级学院填写《柳州职业技术学院校企合作项目立项申请与论证报告》。 2.二级学院论证自行组织。 3.二级学院论证后，一般校企合作项目（B类）提交校企合作处备案。 | 立项申请与论证报告（附件2） |
|  | 校企合作处 | 校企合作管理科科长 | 重要校企合作项目（A类）由校企合作处组织学校论证。论证专家可由分管校企合作的校领导、校企合作处相关负责人、教务与实训管理处相关负责人、财务处相关负责人、后勤与资产管理处相关负责人、校内外专家等组成。 | 校企合作项目评审标准 |
|  | 校领导 | 校办 | 对于拟立项重要校企合作项目（A类），由校企合作处报分管校领导审批（或分管校领导提交校长办公会或党委会审议）。 |  |
|  | 校企合作处 | 校企合作管理科科长 | 校企合作处对立项的校企合作项目，经过合同签订流程后（具体见学校合同会签流程），编入校企合作项目库。 |  |

附件2：

校企合作项目验收流程

| 流程图 | 实施 部门 | 责任人 | 过程描述及注意事项 | 支持文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目验收申请 项目建设总结及改进 学校验收 | 二级学院 | 项目主管领导及项目负责人 | 1.项目到期前一个月，项目团队对照《项目立项申请与论证报告》进行自查，填写《柳州职业技术学院校企合作项目验收申报表》，整理项目建设过程各类材料。 2.一般校企合作项目（B类）由二级学院自行组织验收，验收结果报校企合作处备案。 3.重要校企合作项目（A类）由二级学院向校企合作处提交验收申请。 | 项目立项申请与论证报告、项目验收申报表 |
|  | 校企合作处 | 校企合作管理科科长 | 由校企合作处组织相关专家进行验收。 | 项目立项申请与论证报告、项目验收申报表及支撑材料等 |
|  | 二级学院 | 项目主管领导及项目负责人 | 整理汇总项目建设过程中所有各类材料归档。总结项目建设经验，持续改进。 |  |

附件3：

柳州职业技术学院

校企合作项目立项申请与论证报告

项 目 名 称：                       0

项目负责人:(签名)                   0

项目申报单位：（盖章）　             0

申 报 日 期：         年     月      日

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | □占用校内场地/涉及资产资金内容（A类） □不占用校内场地、不涉及资产资金内容（B类） |  |  |
| 合作企业名称 |  | 合作起止时间 |  |
| 项目合作主要内容（500字以内） |  |  |  |
| （项目合作主要内容概要） 合作项目目的意义： 学校的权利与义务： 企业的权利与义务： 涉及到的场地、资产资金（B类可不填）： |  |  |  |

请另附页：合作企业基本信息（包括但不限于资质附件、营业执照、经营范围、主营收入等）

| 二、项目论证分析项目合作的必要性可行性分析 | 主要包括：1.合作背景；2.必要性分析；3.可行性分析（含合作项目经费及来源）。 （页数不限） |
| --- | --- |

三、预期成效及存在风险分析

| 项目的预期效益分析 | 学生受益、教师受益、专业受益、企业受益、其他效益 |
| --- | --- |
| 合作项目风险分析 | 具体风险情况（国有资产、安全、噪音、固体液体气体废弃物、其他风险问题）分析及预处理措施 |

四、专家论证意见

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 论证意见 | 专家签字： 年 月 日 |

附件4：

柳州职业技术学院

校企合作项目验收申报表

项 目 名 称：                       0

项目负责人:(签名)                   0

项目申报单位：（盖章）　             0

申 报 日 期：         年     月      日

柳州职业技术学院校企合作处印制

| - 项目建设基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 立项日期 |  | 完成日期 |  |
| 二、项目建设总结（对照立项书，总结项目完成情况及建设质量；总结建设中的经验、提出建议） |  |  |  |
| 三、二级学院意见 主管领导（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 四、专家组验收评价结果 专家签字： 年 月 日 |  |  |  |