## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 柳职新校区建设项目（二期） |  |  | 项目编码 | 450200240441500014962
项目实施单位 |  | 415001-柳州职业技术大学 |  |  | 主管部门 | 415-柳州职业技术大学
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 14451.5482 | 14451.5482 | 6110.7035 | 42.28%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 14451.5482 | 14451.5482 | 6110.7035 | 42.28%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 新建 2 栋教学实训楼（教学实训楼 2＃、教学楼 4＃）、2 栋实训车间（实训车间 5＃、6＃）、 1 栋行政办公及会议中心（产教融合创新中心 7＃）、1 栋食堂（国际交流中心9＃）、1 栋 风雨操场及学生活动中心（文体活动中心 10＃）、1 栋图文信息中心（图书馆 11＃）、3 栋 宿舍楼（学生宿舍 14＃、15＃、16＃）、400 米标准田径场、室外场地、校门，及地下室、供配电、给排水、道路及铺装、绿地、水域治理等配套设施。达到完善柳州职业技术学院新校区各项功能，更好服务高技能人才培养；进一步提高柳州市职业教育整体发展水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 94.23 |  | 预算执行（10分） | 4.2284
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积（平方米） |  | ＝125000平方米 | 10 | 125667.31 | 10 | 在建面积125667.31平方米
|  |  | 新建建筑单体数量（栋） |  | ＝4栋 | 10 | 4 | 10 | 官塘校区7、9、10、11号建筑已全面建设
|  | 质量指标 | 单体分项启动率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 10#11#7#9#共计4栋建筑已开工
|  | 时效指标 | 单体项目开工率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 10#11#7#9#共计4栋建筑已开工
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ＝21000万元 | 10 | 21000 | 10 | 已下达21000万元专项债预算
| 效益指标 | 可持续影响 | 进一步提升办学规模、扩大学校在广西职业教育中的影响 |  | 优 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 除在建4栋单体外，其他单体均已竣工交付使用，提升官塘校区办学条件
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工、学生满意度 |  | ≥90% | 10 | 97.38 | 10 | 2025年教职工和学生满意度均达90%以上
自评分析 | 全年目标完成情况 | 4栋建筑基本完工，新增建筑面积超12.5万平方米，完善我校新校区各项功能，更好服务高技能人才培养；进一步提高柳州市职业教育整体发展水平。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题